PROPUESTA TÉCNICA

Implementación Test de Liderazgo Situacional

Plataforma Praxis Personas

| Preparado por: | Francisco Guajardo – Ignacio Calderon |
| --- | --- |
| Preparado para: | Praxis Personas |
| Fecha: | 30 de marzo de 2026 |
| Vigencia: | 30 días desde emisión |

# 1. Contexto

Praxis Personas requiere incorporar a su plataforma de evaluación la aplicación online del Test de Liderazgo Situacional IMCE 2015, incluyendo la automatización del cálculo de resultados y la generación de reportes. El desarrollo se realizará sobre el stack tecnológico existente de la plataforma (Laravel).

# 2. Alcance del Desarrollo

El desarrollo contempla los siguientes módulos:

## 2.1 Modelo de Datos y Migraciones

- Migraciones Laravel para tablas: tests, situaciones, alternativas, clave de corrección, sesiones de evaluación, respuestas y resultados.

- Seeders con las 12 situaciones, alternativas y clave de corrección según manual IMCE 2015.

- Modelos Eloquent con relaciones definidas.

## 2.2 Backoffice – Configuración del Test

- Interfaz de administración para visualizar y modificar la clave de corrección (mapeo situación-alternativa-estilo).

- Asignación del test a evaluados dentro del flujo de oportunidades existente.

- Listado de evaluaciones realizadas con estado y fecha.

## 2.3 Aplicación del Test (Frontend Evaluado)

- Presentación de las 12 situaciones en formato paginado (una por pantalla).

- Selección obligatoria de una alternativa por situación.

- Validación: no permite finalizar con preguntas sin responder.

- Pantalla de revisión antes del envío definitivo.

- Barra de progreso y navegación entre situaciones.

## 2.4 Lógica de Cálculo

- Conteo automático de respuestas por estilo (E1: Dirigir, E2: Instruir, E3: Apoyar, E4: Delegar).

- Validación de integridad: suma total de respuestas = 12.

- Identificación del estilo predominante.

- Sin baremos, percentiles ni escalas normativas (fiel al instrumento IMCE 2015).

## 2.5 Reporte de Resultados

- Visualización de resultados en pantalla con gráfico comparativo de los 4 estilos.

- Identificación y descripción cualitativa del estilo predominante según manual IMCE.

- Descarga en PDF con contenido idéntico al visualizado en pantalla.

- Trazabilidad completa: detalle de respuesta seleccionada por cada situación.

- Tipografía uniforme y texto en color negro (según requerimiento).

## 2.6 Integración con Plataforma Existente

- Integración con el flujo de postulación y oportunidades existente en la plataforma.

- Visualización de resultados del test desde el perfil del candidato en el backoffice.

- Compatibilidad con el sistema de permisos y roles de usuario existentes.

# 3. Exclusiones

- Interpretación clínica o agregados no definidos en el instrumento IMCE 2015.

- Desarrollo de otros tests (DISC, Barrat, Valanti u otros).

- Modificaciones al flujo de postulación o módulos existentes no relacionados.

- Infraestructura, hosting o configuración de servidores.

- Capacitación de usuarios finales.

# 4. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | Laravel (PHP 8+) |
| Base de datos | MySQL / PostgreSQL (según plataforma existente) |
| Frontend | Blade + JavaScript (Chart.js para gráficos) |
| Generación PDF | DomPDF / Laravel Snappy (según stack actual) |
| Estilos | Sistema de diseño CSS existente de la plataforma |

# 5. Plan de Trabajo y Valorización

El desarrollo se estructura en 6 módulos con un total estimado de 52 horas, valorizado a 1 UF por hora.

| Módulo | Horas | UF/hora | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de datos, migraciones y seeders | 6 | 1 | 6 UF |
| Backoffice: configuración y administración | 8 | 1 | 8 UF |
| Frontend: aplicación del test (evaluado) | 12 | 1 | 12 UF |
| Lógica de cálculo y procesamiento | 4 | 1 | 4 UF |
| Reporte: visualización, gráficos y PDF | 10 | 1 | 10 UF |
| Integración + testing + QA | 12 | 1 | 12 UF |
| TOTAL | 52 |  | 52 UF |

Valor total: 52 UF (cincuenta y dos Unidades de Fomento).

El valor en pesos chilenos se calcula al valor de la UF del día de facturación.

# 6. Cronograma Estimado

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modelo de datos, migraciones y seeders | BD configurada + datos test |
| 2 | Backoffice y frontend del test | Admin + vista evaluado funcional |
| 3 | Cálculo, reportes y generación PDF | Resultados + descarga PDF |
| 4 | Integración, testing y ajustes finales | Módulo integrado y validado |

Plazo total estimado: 4 semanas desde la aprobación y entrega de accesos al repositorio.

# 7. Condiciones Comerciales

## Forma de pago

- 50% al inicio del proyecto (26 UF).

- 50% contra entrega y aprobación del módulo (26 UF).

## Garantía

- 30 días de garantía post-entrega para corrección de errores del desarrollo entregado.

- No incluye nuevos requerimientos, cambios de alcance ni soporte continuo.

## Requisitos del cliente

- Acceso al repositorio del proyecto Laravel.

- Acceso a ambiente de desarrollo o staging.

- Documentación del modelo de datos actual (tablas de tests, usuarios, oportunidades).

- Punto de contacto técnico para resolver dudas de integración.

## Vigencia

Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días corridos desde su fecha de emisión.

# 8. Resumen Ejecutivo

| Alcance | Test Liderazgo Situacional IMCE 2015 |
| --- | --- |
| Horas estimadas | 52 horas |
| Valor total | 52 UF |
| Plazo | 4 semanas |
| Forma de pago | 50% inicio + 50% entrega |
| Garantía | 30 días post-entrega |

Francisco Guajardo

Desarrollador Full Stack

30 de marzo de 2026